Содержание

1.     Паспорт.

2.     Общие положения.

3.     Анализ настоящего состояния информатизации  в МОУ СОШ№1.

4. Этапы деятельности по информатизации.

5.     Статистические данные

6. Проблемный анализ.

7. Цели и задачи информатизации  на 2008-11 уч. г.

8. Этапы реализации программы по основным направлениям

9. План мероприятий по основным направлениям информатизации

10 . Ожидаемые результаты реализации программы.

11. Критерии  оценки  эффективности результатов по реализации программы.

- Утверждаю

- Директор МОУ СОШ №1

- ___________________

- З.И.Андреева

- «___» декабря 2008г.

- ПАСПОРТ

- целевая программа

- по информатизации МОУ СОШ № 1

на 2009-2011 годы

| Наименование программы | - Школьная целевая программа «Информатизация системы образования муниципального общеобразовательного учреждения МОУ СОШ № 1 Чулымского района на 2009-2011 годы |
| --- | --- |
| Заказчики программы | Администрация МОУ СОШ №1 Чулымского района |
| Разработчики программы | Школьная команда |
| Руководитель программы | Заместитель директора школы по информатизации Балышкова Т.А. |
| Цель и задачи программы Важнейшие целевые индикаторы |  |
| Основные мероприятия | 1. Организационные: а) совершенствование нормативной базы деятельности школьной группы, разработка и принятие должностных инструкций участников процесса информатизации; б) создание плана-графика работы школьного коллектива по внедрению ИКТ; 2. Кадровые: а) обучение администрации школы работе в АРМ б) обеспечить овладение навыками пользователя компьютером всех педагогов школы в) создать условия для дистанционного повышения квалификации педагогов; 3. Учебно-методические: а) разработка и использование учебных материалов для уроков; б) разработка и использование ИКТ-материалов для внеурочной работы с учащимися; в) организация и проведение конкурса методических разработок по МО и по школе; г) организация и проведение обучающих семинаров для педагогов по учебным ресурсам Интернета. 4. Технические: а) модернизация, обслуживание и ремонт компьютеров; б) Создание АРМов по МО. 5. Программное обеспечение: а) внедрение АРМов для системы информатизации школы; б) создание в кабинете информатики электронной базы данных о современных мультимедийных продуктах для образовательных нужд; в) приобретение программных продуктов для школы; 6. Финансовые: включение в ежегодную Смету расходов и доходов школы средств на реализацию Программы. |
| Источники финансирования | Бюджет МОУ СОШ №1 Чулымского района |
| Контроль за исполнением | Администрация МОУ СОШ №1 Чулымского района |
| Сроки реализации программы | 2008 - 2011 г. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация школы; Зам директора по ИКТЖ Учителя предметники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Повышение квалификации и переподготовки педагогических кадров, способных использовать в учебном процессе новейшие информационные технологии; - Создание информационного пространства; - Эффективная работа школьного кабинета информатики; - Создание медиатеки для всех участников образовательного процесса; - Использование ИКТ в урочной и внеурочной деятельности; - Участие в дистанционных курсах, проектах, олимпиадах - Создание и поддержка школьного сайта; - Разработка и внедрение системы автоматизации управления школой; - Разработка содержательного наполнения сети, развитие информационно-образовательных ресурсов; - Информационно-издательская деятельность в рамках ОУ |

Общие положения:

Нормативная база:

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными актами:

Закон Российской Федерации от 10.07.92 N 4266-1 «Об образовании» (в ред. От 07.07.2003);

Закон Новосибирской области от 16 июля 2005 № 308-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования на территории Новосибирской области» в ред. Законов Новосибирской области от 17.07.2006 N 24-ОЗ, от 17.11.2006 N 55-ОЗ, от 15.12.2007 N 177-ОЗ, от 15.12.2007 N 179-ОЗ, от 11.06.2008 N 239-ОЗ, от 02.07.2008 N 251-ОЗ, с изм., внесенными Законами Новосибирской области от 11.12.2004 N 244-ОЗ (ред. 30.11.2005), от 09.12.2005 N 358-ОЗ, от 16.12.2006 N 70-ОЗ)

Постановление администрации Новосибирской области от 24.03.2008 N 70-па «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области»;

Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 08.09.2008 № 215-р «О разработке проекта ведомственной целевой программы «Информатизация общеобразовательных учреждений Новосибирской области на 2009-2011 годы»

Сроки  реализации программы: 2009– 2011 уч. г.

Участники программы:   администрация школы,

педагоги,

учащиеся,

родительская общественность.

За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности.

В ходе научно-технического прогресса появляется все больше технических средств с новыми информационными возможностями. Сегодня в традиционную схему “учитель — ученик — учебник” вводится новое звено — компьютер, а в школьное сознание — компьютерное обучение.  Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех областях образовательной деятельности района

Основой информатизации общества в каждом государстве является образование. Система образования по отношению к процессу информатизации выступает в двух аспектах: как система обеспечения необходимого уровня знаний населения, квалификации специалистов в области информатики и информационных технологий и как система, подверженная процессу информатизации для совершенствования своего собственного функционирования и развития, повышения результативности своей деятельности.

Информатизация образования определена как приоритетное направление в «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года», в  федеральной целевой программе "Развитие единой информационно-образовательной среды Российской Федерации в 2002—2006 гг.», а также получила свое развитие в  федеральном проекте «Информатизация системы образования».

##### Анализ исходного состояния

На начало учебного года МОУ СОШ № 1 насчитывает 30  компьютеров разного поколения,: класс информатики, объединенный в локальную сеть и административные компьютеры. Класс информатики соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и противопожарным нормам. Установлены ПК в кабинете русского языка и литературы, в библиотеке. Имеется выход в Интернет , электронная почта.  Создан в 2006 году школьный Медиацент на базе кабинета информатики.

Оборудовано 4 рабочих места администрации: директор, заместители директора, секретарь, бухгалтерия.  Имеются устройства тиражирования: принтеры, сканеры, ксероксы.

Медиатека включает учебно-методические комплексы по предметам, электронные энциклопедии, справочники, контрольные и обучающие программы практически предметам.

Из 40 педагогов, 25 владеют компьютерными технологиями, из них 7 владеют на более высоком уровне. Имеется опыт участия  учащихся и их учителей в различных сетевых мероприятиях (олимпиадах, проектах, викторинах, конкурсах и т.п.) самого разного уровня: краевого, российского.  Но активность пока низкая, мероприятия носят разовый характер. Самые активные учителя литературы и начальных классов.

Школа вступила в проект ИСО.

Обозначились трудности по внедрению ИКТ в образовательный процесс:

1. Количество педагогов, владеющих ИКТ, не приводит к росту количества уроков, проводимых с использованием ИКТ.

2. Любое занятие с использованием ИКТ требует дополнительного времени для его подготовки, следовательно, постепенно учителя возвращаются к традиционному преподаванию, или применение носит разовый характер.

3. Техника быстро устаревает, требуются материальные затраты на ее модернизацию, ремонт, обслуживание.

## Цели и задачи

Создание информационного образовательного пространства школы для подготовки школьников к жизни в условиях информационного общества, посредством изменения содержания, методов и организационных форм учебной деятельности на основе использования информационных технологий.

Для достижения обозначенных целей требуется решение ряда задач:

1.      Использование ИКТ в преподавании различных предметных областей.

2.      Формирование медиаресурсов по различным предметным областям и использование их в преподавании.

3.      АРМы управленцев: мониторинг и сбор  образовательной  статистики, делопроизводство, электронный документооборот.

4.      Применение ИКТ во внеучебной деятельности.

5.      Модернизация компьютерного парка.

6.      Создание и поддержка школьного сайта

7.      Разработка содержательного наполнения сети, развитие информационно-образовательных ресурсов;

8.      Проектирование мероприятий по взаимодействию информационного пространства школы и родителей.

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПОСТАВЛЕННЫХ   ЗАДАЧ

Создание единой информационной сети образовательного учреждения

Основной образовательной системы является высококачественная и высокотехнологическая информационно-образовательная среда. Она позволяет системе образования коренным образом модернизировать свой технологический базис, перейти к образовательной информационной технологии. Электронные и традиционные учебные материалы должны гармонично дополнять друг друга как части единой образовательной среды.

Создание школьного сайта, базы данных школы обеспечит доступность образовательных услуг для всех участников образовательного процесса, эффективное использование учебного компьютерного оборудования.

Совершенствование методической работы педагогов

Создание лаборатории методических инициатив практического применения ИКТ позволит внести качественное изменение образовательных технологий в ОУ.  Педагоги школы смогут получать и использовать в своей педагогической деятельности своевременную информацию об информационно  - методических материалах по применению информационных технологий в ОУ. Создание программно-методического (учебного) комплекса преподавателя позволит учителям-предметникам использовать его при подготовке к урокам с наименьшей затратой рабочего времени, которое будет затрачено на разработку новых проектов.

Формирование у учащихся навыков научно – исследовательской и  проектной  деятельности.

Использование глобальной сети Интернет даст возможность дистанционного обучения педагогам и учащимся школы.

Создание новой структуры позволит ввести в систему дополнительного образования школы исследовательскую работу учащихся, особенно актуальную при профильном обучении. Школьный Интернет-клуб предполагает организацию исследовательской деятельности, начиная с начальной школы, через участие младших школьников в телекоммуникационных проектах.

Этапы реализации программы

I этап – 2008-09 уч.г.

| Направление развития | Мероприятие | Предполагаемый результат | Срок реализации | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовая база | Совершенствование нормативной базы деятельности школьной группы по ИКТ. Разработка и принятие должностных инструкций участников процесса информатизации; | Разработка и принятие должностной инструкции заместителя директора по информатизации | октябрь | Администрация, заместитель директора по информатизации |
|  | Включение в ежегодную Смету расходов и доходов школы средств на реализацию Программы | Реализация I этапа программы |  | Администрация ОУ |
| Повышение квалификации управленцев, педагогов в области ИКТ | Курсы «Работа в программе Word» | Углубление, практических умений педагогами | ноябрь | Зам по информатизации, педагоги ОУ |
|  | Курсы «Базовая ИКТ- компетентность | Приобретение практических умений педагогами | В течение года | Зам по информатизации, педагоги ОУ |
|  | Курсы «Интернет – технологии | Приобретение умения пользования Интернет | март | Зам по информатизации, педагоги ОУ |
|  | Методические консультации по использованию ПК на различных этапах урока | Совершенствование методических приемов | в течение года | Зам по информатизации, педагоги ОУ |
|  | Создать условия для дистанционного повышения квалификации педагогов | Участие педагогов в дистанционных семинарах, обучение на курсах, и т.д. | В течение года | Директор, зам. директора ОУ |
| Формирование системы информационных ресурсов | Формирование медиаресурсов по различным предметным областям | использование их в преподавании | В течение года | Зам по информатизации, Библиотекарь |
|  | Разработка и функционирование сайта | Получение общедоступной информации для участников процесса образования | В течение года | школьная команда, Зам по информатизации |
|  | Создание педагогами электронного портфолио | Получение общедоступной информации для участников процесса образования | В течение года | Педагоги |
|  | Создание учащимися электронного портфолио | Получение общедоступной информации для участников процесса образования | В течение года | Учащиеся |
|  | Разработка и использование учебных материалов для уроков | использование учебных материалов на уроках 20% пед используют ИКТ в урочной деятельности | В течение года | Педагоги, школьная команда |
| Внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс | Разработка и использование ИКТ-материалов для внеурочной работы; | использование ИКТ-материалов во внеурочной работе | В течение года | Педагоги, школьная команда |

II этап – 2009-10 уч.г.

| Направление развития | Мероприятие | Предполагаемый результат | Срок реализации | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовая база | Включение в ежегодную Смету расходов и доходов школы средств на реализацию Программы | Реализация II этапа программы |  | Администрация ОУ |
| Повышение квалификации управленцев, педагогов в области ИКТ | Курсы «ИКТ в деятельности учителя-предметника» | Применение ИКТ учителями- предметниками | В течение года | Педагоги школы |
|  | Курсы «Составление электронных продуктов» | Приобретение практических умений педагогами | в течение года | Зам по информатизации, педагоги ОУ |
|  | Участие команды педагогов в работе школьного сайта | Приобретение педагогами практических навыков в работе с Интернет – технологиями | в течение года | Зам по информатизации, педагоги ОУ |
|  | Методическое совещание «Проектная деятельность с использованием ПК» | Углубление теоретических знаний педагогов в области проектной деятельности | III четверть | Зам по информатизации, педагоги ОУ |
|  | Открытые уроки с ИКТ в начальной школе | Совершенствование профессиональных умений педагогов | III четверть | Зам по информатизации, МО начальных классов |
|  | Открытые уроки с применением ИКТ в основной школе | Совершенствование профессиональных умений педагогов | III четверть | Зам по информатизации, педагоги ОУ |
|  | Создать условия для дистанционного повышения квалификации педагогов | Участие педагогов в дистанционных семинарах, обучение на курсах, и т.д. | В течение года | Директор, зам. директора ОУ |
|  | Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов по учебным ресурсам Интернета | Эффективное использование педагогами ресурсов Интернета | 2 раза в год | Школьная команда |
|  | Формирование медиаресурсов по различным предметным областям | использование их в преподавании | В течение года | Зам по информатизации, педагоги ОУ |
| Формирование системы информационных ресурсов | Сопровождение сайта | Получение общедоступной информации для участников процесса образования | В течение года | Зам по информатизации, педагоги ОУ |
|  | Пополнение педагогами электронного портфолио | Получение общедоступной информации для участников процесса образования | В течение года | Педагоги |
|  | Пополнение учащимися электронного портфолио | Получение общедоступной информации для участников процесса образования | В течение года | Учащиеся |
|  | Замена, модернизация учебных компьютеров, |  |  | Администрация ОУ |
|  | Приобретение нового оборудования: АРМ учителей предметников |  |  | Администрация ОУ |
| Ресурсы ИКТ | Разработка и использование учебных материалов для уроков | использование учебных материалов на уроках 25% пед используют ИКТ в урочной деятельности | В течение года | Зам по информатизации, педагоги ОУ |
| Внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс | Разработка и использование ИКТ-материалов для внеурочной работы; | использование ИКТ-материалов во внеурочной работе | В течение года | Зам по информатизации, педагоги ОУ |

III этап – 2010-11 уч.г.

| Направление развития | Мероприятие | Предполагаемый результат | Срок реализации | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовая база | Включение в ежегодную Смету расходов и доходов школы средств на реализацию Программы | Реализация III этапа программы |  | Администрация ОУ |
| Повышение квалификации управленцев, педагогов в области ИКТ | Курсы «ИКТ в деятельности учителя-предметника» |  | В течение года | Педагоги школы |
|  | Создать условия для дистанционного повышения квалификации педагогов | Участие педагогов в дистанционных семинарах, обучение на курсах, и т.д. | В течение года | Директор, зам. директора ОУ |
|  | Семинар- практикум «Создание Web страниц» | Приобретение практических умений педагогами | IIIчетверть | Зам по информатизации, педагоги ОУ |
|  | Проведение мастер – классов «Использование ИКТ на уроках» | Пропаганда педагогического опыта в использовании ИКТ | IIIчетверть | Зам по информатизации, педагоги ОУ |
|  | Педсовет «Современная школа и ИКТ- компетентность педагогов» | Осознание значимости ИКТ технологий для развития современной школы | IIIчетверть | Зам по информатизации, педагоги ОУ |
| Формирование системы информационных ресурсов | Формирование медиаресурсов по различным предметным областям | использование их в преподавании | В течение года | Зам по информатизации, библиотекарь |
|  | Организация и проведение конкурса методических разработок по МО и по школе | Использование разработок в преподавании | октябрь | педагоги школы, зам по информатизации |
|  | Разработка и функционирование сайта | Получение общедоступной информации для участников процесса образования | В течение года | Зам по информатизации, школьная команда |
|  | Пополнение педагогами электронного портфолио | Получение общедоступной информации для участников процесса образования | В течение года | Педагоги |
|  | Пополнение учащимися электронного портфолио | Получение общедоступной информации для участников процесса образования | В течение года | Учащиеся |
|  | Реконструкция локальных сетей, модернизация серверного оборудования | объединение всех компьютеров школы в локальную сеть, | Октябрь | Администрация ОУ, зам по информатизации |
| Ресурсы ИКТ | модернизация компьютеров административной сети |  | Октябрь, ноябрь | Администрация ОУ, методист по информатизации |
|  | Разработка и использование учебных материалов для уроков | Повышение доли использования ИКТ в учебном процессе до 60% 45% пед используют ИКТ в урочной деятельности | В течение года | Педагоги, зам по информатизации |
| Внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс | Разработка и использование ИКТ-материалов для внеурочной работы; |  | В течение года | Педагоги |
|  | Создание электронного банка апробированных методик и диагностик для проведения мониторинга | Оценивание результатов воспитательной работы | Январь-март | Администрация ОУ |

#### Механизм реализации

Реализацию Программы обеспечивают:

-    заместитель  директора по информатизации МОУ СОШ № 1

-   творческая группа педагогов школы (учителя информатики, учителя предметники),

-         руководители МО на уровне своей компетенции

-         учащиеся и их родители.

В плане УВР будут обозначаться конкретные мероприятия, сроки и ответственные за их выполнение.

###### Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Социальная эффективность при реализации программы:

1.      Повыситься качество современного образования посредством доступа к мировым информационным ресурсам и образовательным системам через региональные и глобальные сети и организацию системы дистанционного обучения.

2.      Формируется информационное пространство, ориентированное не только на образовательные нужды, но и на взаимодействие образовательного учреждения с социосредой.

3.      У учащихся формируется мировоззрение о роли информационных технологий.

В ходе реализации программы будет создан материально-технический образовательный ресурс, включающий: Медиацентр, оснащенный современной техникой и каналами связи с глобальной сетью Интернет;  мультимедийная библиотека с учебными и познавательными материалами, позволяющими в известной степени компенсировать недостаток учебно-наглядных пособий; компьютерные классы с выходом в Интернет, автоматизация управления школой, оснащенной вычислительной техникой и программным обеспечением.

Привлечение общественности, включение родителей как участников информационного образовательного пространства.

Ожидаемые результаты реализации программы

  повышение доступности и качества образования за счет использования информационных и коммуникационных технологий;

  повышение общего уровня грамотности выпускников в области современных методов работы с информацией;

  повышение информационной открытости района, эффективности взаимодействия с органами управления, учениками, родителями, другими сообществами путем организации электронного документооборота и создания  школьных сайтов;

  обеспечение равноправного вхождения  школьников и педагогов в глобальное информационное сообщество (посредством Интернет) на основе соблюдения права на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации;

  внедрение информационных технологий в преподавание общеобразовательных предметов и в организацию воспитательной работы;

Расходы.

| Мероприятия. Направления. | Источник финансирования. | 2008 уч. год. | 2009 уч. год | 2010 уч. год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Сохранение и Развитие материально-технической базы школы. | Бюджет. Привлечённые средства |  |  |  |
| 2.Программное обеспечение. | Бюджет. Привлечённые средства. |  |  |  |
| 3.Техническое обслуживание. | Бюджет. |  |  |  |
| 4.Педагогические кадры. | Бюджет. |  |  |  |

Критерии  оценки  эффективности результатов по реализации программы

- Мониторинг показателей результативности по информатизации ОУ.

- Анкетирование преподавателей.